## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale

Programma Operativo Nazionale / Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

ANAGRAFICA BENEFICIARIO

Nome			Regione Toscana
Ente Capofila			Regione Toscana
Sede			via di Novoli 26 Firenze
CF o Partita IVA			013 860 304 88
Responsabile			Laura Castellani
Indirizzo			PAL A - via di Novoli 26, Firenze
Telefono			055 43 83 373
E-mail			laura.castellani@regione.toscana.it
PEC			regionetoscana@postacert.toscana.it
Codice iPA			r_toscan
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali			3
Ente/i Cedente/i			Regione Campania
Ente/i Riusante/i			Regione Molise, Comune di Torella dei Lombardi (AV), Regione Toscana
Data inizio progetto			02/05/2018
Data prevista conclusione			30/09/2019

periodo di riferimento					2°e 3° Quadrimestre					2018

Nome Progetto
Network delle Informazioni Territoriali per le Pubbliche Amministrazioni Progetto IN.TER.P.A.

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Nell’intervallo di tempo che va dal 2 maggio 2018, data di stipula della convenzione di progetto, al 31 dicembre 2018 le attività hanno riguardato le seguenti Azioni: / • l’Azione 1, Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato, / • l’Azione 2, Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica, / • l’Azione 3, Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti. / Per l’Azione 1 sono state svolte le seguenti attività: / • studio analisi e formazione per l’utilizzo di DELFI, / • analisi della documentazione inoltrata da ACT , di cui: / ◦ manuale in una nuova versione, / ◦ allegati in nuova versione, / ◦ contatti e analisi FAQ di chiarimenti inviate da ACT proseguite fino a ottobre, / • contatti con ACT, / • contatti con la Regione Campania, Molise e Torella dei Lombardi per coordinamento e sensibilizzazione documenti di rendicontazione, monitoraggio, controllo, ecc. / • attività preparatoria per la riorganizzazione interna alla Regione Toscana per il Progetto INTERPA , / • procedure e istruttorie per l’acquisizione di personale a tempo determinato, / • avvio procedure e istruttorie per l’acquisizione di personale esterno / • organizzazione e incontri e pianificazione per acquisto di beni e servizi da progetto. / Per l’Azione 2 sono state svolte le seguenti attività: / • analisi della soluzione di piattaforma e sevizio ITER presso la Regione Campania per poter effettuare il riuso per i Partner, / • analisi dei Fabbisogni per ciascuno dei Partners coinvolti con verticalizzazione dei software dei diversi partner, come dalle relazioni dei singoli, / • Prospetto di un Piano dei fabbisogni, / • avvio analisi per la predisposizione del ‘kit del riuso’, / Per l’Azione 3 sono state svolte le seguenti attività: / • Avvio attività di analisi del Cloud di Regione Toscana - TIX finalizzato alla attività di predisposizione, installazione, configurazione, adeguamento, integrazione con i sistemi informativi in uso, personalizzazione, testing della multipiattaforma di progetto, integrazione con i sistemi informativi in uso, personalizzazione, testing della multipiattaforma di progetto;

La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività

Criticità significative rilevate
Le attività organizzative relative all’ Azione 1, quali, le attività preparatoria per la riorganizzazione interna alla Regione Toscana per il Progetto INTERPA, le procedure e istruttorie interne alla Regione Toscana necessarie per l’acquisizione di personale a tempo determinato ed al personale esterno, nonché le attività dell’Azione 2 connesse alla definizione degli aspetti tecnologici ed alle modalità di acquisizione di beni e servizi, hanno indotto a segnalare le difficoltà sopraggiunte nella gestione di progetto. Questo è avvenuto con la comunicazione del Capofila a ACT con prot. AOOGRT/375233/E.070.010 del 25/07/2018. Con tale segnalazione si è richiesta una proroga della conclusione del progetto al 30 settembre 2019. Nel mese di Luglio l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota prot. U.0010068.30-07-2018, ha ammesso la proroga del Progetto INTERPA al 30 /09/2019. Il copofila di progetto ha potuto reperire il personale interno a tempo determinato solo dal 20 dicembre 2018. Pertanto le Azioni 1, 2,3 sono state avviate. Rispetto all’azione 3 sono sopraggiunti alcuni ritardi. Questi sono stati dovuti all’avvenuto spoils system da parte del governo della Regione Molise, vedi la comunicazione prot. n. 157680/2018 del 11-12-2018.

Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente

Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
- Richiesta proroga di progetto a causa di problematiche oggettive relative al progetto in essere; / - Rimodulazione di budget per ottimizzazione delle risorse nelle voci di budget; / - Difficoltà di coordinamento con la Regione Molise per l’identificazione della piattaforma per la realizzazione di verticalizzazione e riutilizzo di progetto.

Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato	Per l’Azione 1 sono state svolte le seguenti attività: / • studio analisi e formazione per l’utilizzo di DELFI, / • analisi della documentazione inoltrata da ACT , di cui: / ◦ manuale in una nuova versione, / ◦ allegati in nuova versione, / ◦ contatti e analisi FAQ di chiarimenti inviate da ACT proseguite fino a ottobre, / • contatti con ACT, / • contatti con la Regione Campania, Molise e Torella dei Lombardi per coordinamento e sensibilizzazione documenti di rendicontazione, monitoraggio, controllo, ecc. • attività preparatoria per la riorganizzazione interna alla Regione Toscana per il Progetto INTERPA , / • procedure e istruttorie per l’acquisizione di personale a tempo determinato, / • avvio procedure e istruttorie per l’acquisizione di personale esterno / • organizzazione e incontri e pianificazione per acquisto di beni e servizi da progetto.	Le criticità relative alle attività dell’ Azione 1 hanno riguardato la fase preparatoria per la riorganizzazione interna alla Regione Toscana per il Progetto INTERPA. Infatti le procedure e istruttorie interne alla Regione Toscana, necessarie per l’acquisizione di personale a tempo determinato ed al personale esterno, hanno richiesto più tempo del pianificato. La Regione Molise, a causa del cambio di legislatura, ha accumulato dei ritardi operativi per la realizzazione della rendicontazione. Anche la Regione Campania ha avuto la stessa difficoltà operativa.	Proroga del progetto.	Regione Toscana
Il Riquadro è ripetuto per ogni singola azione prevista dalla Scheda Progetto. La descrizione di quanto realizzato dall'azione può limitarsi ad un breve resoconto di come le attività in essa previste interagiscano tra loro per contribuire all'avanzamento dell'Azione stessa. La descrizione delle attività svolte è rimandata all'apposito riquadro
Azione A2	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica	Per l’Azione 2 sono state svolte le seguenti attività: / • analisi della soluzione di piattaforma e sevizio ITER presso la Regione Campania per poter effettuare il riuso per i Partner, / • avvio analisi per la predisposizione del ‘kit del riuso’,	Le criticità relative alle attività dell’Azione 2 sono state connesse alla definizione degli aspetti tecnologici ed alle modalità di acquisizione di beni e servizi. Queste hanno portato a segnalare le difficoltà sopraggiunte nella gestione di progetto. La Regione Molise ha accumulato dei ritardi nella realizzazione delle analisi dei fabbisogni.	Attività di coordinamento rafforzata e riallocazione di voci di budget.	Regione Campania

Azione A3	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti	Per l’Azione 3 sono state svolte le seguenti attività: / • Avvio attività di analisi del Cloud di Regione Toscana - TIX finalizzato alla attività di predisposizione, installazione, configurazione, adeguamento, integrazione con i sistemi informativi in uso, personalizzazione, testing della multipiattaforma di progetto, integrazione con i sistemi informativi in uso, personalizzazione, testing della multipiattaforma di progetto;	Nessun riscontro.	Nessun riscontro	Regione Toscana
	analisi dei Fabbisogni per ciascuno dei Partners coinvolti con verticalizzazione dei software dei diversi partner, come dalle relazioni dei singoli,
Azione A4	• Prospetto di un Piano dei fabbisogni,	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020	In via di attivazione.			Regione Toscana

Azione A5	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento	In via di attivazione.			Regione Molise

## Dettaglio Attività
Azione A1	Attività n.	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Data prevista conclusione da cronoprogramma	Data effettiva conclusione	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato	A1.1 – Avvio di progetto: a seguito della comunicazione da parte della Agenzia di Coesione Territoriale dell'ammissione del Progetto a finanziamento i partner si impegnano a firmare il “Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto I.N.TER.PA e il Capofila a firmare la Convenzione con l'Agenzia di Coesione.	Terminate le attività di avvio di progetto attraverso la firma del protocollo di intesa e la convenzione.	Nessuna.		01/10/18	02/05/18	Regione Toscana
	A1.2- Istituzione dei comitati di coordinamento di Progetto: BOARD STRATEGICO composto da referenti delle Regioni coinvolte con funzione di supervisione delle attività e raccordo con il commitment politico, BOARD OPERATIVO composto dai referenti di ciascun ente del partenariato con funzione di progettazione, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali e finanziarie del progetto. Definizione di un calendario di incontri finalizzati al coordinamento.	Istituzione dei Comitati di Coordinamento Board Strategico ed operativo.	La Regione Molise so è trovata in cambio di legislatura, modifica dei riferimenti.	Riunione specifica con il partner.	15/10/18
	A.1.3 Coprogettazione del cronoprogramma operativo e finanziario di dettaglio.costituzione della Rete I.N.TER. PA nella quale i partner coprogettano le attività di analisi, trasferimento, adozione e sviluppo omogeneo della buona pratica attraverso la partecipazione agli incontri dei BOARDS, grazie all'uso di strumenti di comunicazione per lo Smart Working	Adeguamento delle attività segnalate dall'Agenzia per la Coesione territoriale. Utilizzo della modalità di videoconferenza della Regione Toscana per il coordinamento dei partners: http://www.regione.toscana.it/-/videoconferenza-come-fare-per	Nessuna.		30/09/19
	A.1.4 Piano e attività di Monitoraggio Strategico e Gestione della Qualità e del Rischio: I.TER.NET. si avvarrà dell'uso di un applicativo di Project Management (ProjeQtor) che consentirà la divisione dei compiti e il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento attuativo-finanziario progettuale (Project Plan, Milestones, Tasks e Alerts). Con cadenza periodica si produrrà reportistica di dettaglio per la valutazione quali/quantitativa degli indicatori di risultato e di rischio.	Redazione del file di monitoraggio del primo quadrimestre. Intervallo compreso dal mese di maggio a dicembre 2018.	Nessuna.		30/09/19
	A1.5 Gestione della contabilità, della rendicontazione e della conservazione dei documenti di spesa e AUDIT, garantisce l'individuazione di capitoli di bilancio dedicati e di un sistema di codifica contabile per le transazioni relative al progetto. Istituirà un Monitoraggio Informatico dello Stato di Avanzamento della spesa (SIBEC) e coordinerà le attività del BOARD OPERATIVO	Coordinamento con i partner per l’armonizzazione della rendicontazione inerente al Personale interno degli Enti partners. Avvio ed attivazione delle operazioni per l’accesso alla piattaforma Delfi.	Il personale interno del Capofila viene assegnato il 20 dicembre 2018. La Regione Molise so è trovata in cambio di legislatura.	Richiesta di proroga e ipotesi di rimodulazione di budget.	30/09/19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto		Modifica del cronoprogramma.
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2	Attività n.	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Data prevista conclusione da cronoprogramma	Data effettiva conclusione	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica	A.2.1 Analisi Gestionale e Organizzativa della Buona Pratica in riferimento a: tempi e costi sostenuti, e relativi fattori di variabilità, per la progettazione e messa a regime della buona pratica; caratteristiche organizzative interne (strutturazione, dimensione, uffici periferici etc.) ed esterne (relazioni con attori esterni, commitment politico etc.) del contesto amministrativo della Regione Campania; livello di esperienze/competenze informatiche e di management interne agli Uffici interessati.	Avvio dell’analisi Gestionale e Organizzativa della Buona Pratica con il supporto della Regione Campania. Identificati i requisiti del personale esterno da reperire.	Analisi dei fabbisogni dei partner per il riuso del software nell'analisi dei fabbisogni. La Regione Molise è nella fase di cambio legislatura.	Attesa di ripristino delle attività e riunione operativa dedicata.	15/11/18		Regione Campania
	A.2.2. Analisi Tecnologica della Buona pratica: Descrizione delle Piattaforme Hardware (architettura, parametri dimensionali minimi), Software (stack architetturale, interfacce, interoperabilità, indipendenza componenti) e delle Infrastrutture di Rete ( schema della rete, protocolli di comunicazione, requisiti minimi) della Regione Campania e della copertura funzionale, della flessibilità e della stabilità dei requisiti informativi e individuazione della presenza di un fornitore di rif.	Avvio dell’analisi Tecnologica della Buona Pratica con il supporto della Regione Campania. Identificati i requisiti del personale esterno da reperire.	Analisi dei fabbisogni dei partner per il riuso del software nell'analisi dei fabbisogni. La Regione Molise è nella fase di cambio legislatura.	Attesa di ripristino delle attività e riunione operativa dedicata.	15/11/18
	A2.3 Analisi del Contesto Amministrativo della Buona Pratica in riferimento elementi di coerenza tra la buona pratica e il quadro normativo e regolamentare di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale. Mappatura degli ambiti amministrativi e tematici interessati dall'applicazione del Modello di Gestione integrata delle Entità e degli Eventi Territoriali e analisi di dettaglio, per ciascun ambito, degli schemi logici/operativi di gestione dei processi.	In via di attivazione.			15/11/18
	A.2.4 Analisi Informativa/Formativa della Buona Pratica per la redazione del Documento di Sintesi della Buona Pratica inerente le criticità cui risponde, gli obiettivi perseguiti, le sue funzionalità, i servizi/procedure implementati, la tipologia di benefici diretti e indiretti, le criticità riscontrate nonchè possibili loro soluzioni. Elenco delle PA che hanno riutilizzato o che sono interessate al riuso della buona pratica con dettaglio delle funzionalità adottate e dei referenti di ciascuna PA.	In via di attivazione.			15/11/18
	A2.5 Gestione del Trasferimento e Adozione della Buona Pratica: Redazione del Piano di Adozione della Buona Pratica nel quale verranno descritte le distinte fasi del processo di trasferimento e adozione con dettaglio di attività, ruoli/responsabilità/competenze del personale interno/esterno, cronoprogrammi attuativi e finanziari nonchè gli strumenti e metodologie utilizzate per lo scambio delle informazioni. Redazione del Piano di Monitoraggio Strategico e Gestione della Qualità e del Rischio.	In via di attivazione.			01/12/18
	A.2.6 Gestione Organizzativa del Trasferimento e adozione della Buona Pratica: le Strutture Test di ciascun Ente Riusante individueranno i processi amministrativi interessati dal trasferimento della buona pratica descrivendone i work-flow , gli attori, le modalità di gestione ex-ante e ex-post al trasferimento con indicazione dei cambiamenti apportati all'iter procedurale. Messa a punto di un mansionario con descrizione di attività, ruoli e compiti che dovranno essere svolti dal personale impattato.	In via di attivazione.			01/12/18
	A2.7 Gestione aspetti tecnologici per il trasferimento e adozione della Buona Pratica: Messa a disposizionel repository del codice sorgente e compilato di I.TER. con documentazione a corredo, Redazione del Documento di Licenza D'uso, Redazione del manuale tecnico delle procedure di Installazione e Configurazione di I.TER., del Manuale Gestionale e dei Manuali Profili Utenti.	In via di attivazione.			01/12/18
	A.2.8 Gestione Amministrativa del Trasferimento e adozione della Buona Pratica: Redazione e Sottoscrizione di Modelli di Atti Amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica (Lettera di richiesta di riuso; Convenzione di Riuso) e dell'Elenco dei soggetti pubblici e privati che hanno operato sulla buona pratica con indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti e processi e dettaglio degli interventi effettuati.	In via di attivazione.			01/12/18
	A.2.9 I partner collaboreranno alla stesura del: Piano di Comunicazione che descriverà la Strategia di Comunicazione; i compiti/responsabilità di ciascun partner, il dettaglio e la calendarizzazione delle azioni di promozione, sensibilizzazione e comunicazione rivolte sia al comparto organico delle PA sia ai beneficiari esterni effettivi e potenziali; Piano di Formazione riportante i destinatari, il calendario, i contenuti e il materiale degli eventi formativi.	In via di attivazione.			01/12/18
	A.2.10 Redazione del Documento per la Gestione a Regime della Buona Pratica sulla base dei Modelli Tipo diffusi dall'Agenzia di Coesione Territoriale e organizzazione della Documentazione di out-put delle azioni precedenti nella Versione 0 del Kit del Riuso che verrà sottoposta a continuo aggiornamento durante il corso del Progetto.	In via di attivazione.			30/09/19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

Azione A3	Attività n.	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Data prevista conclusione da cronoprogramma	Data effettiva conclusione	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti	A.3.1 Assestment Tecnologico di I.:N.TER.PAsul Data Center TIX Regione Toscana: le Strutture competenti in Tecnologie Informatiche e ICT delle Regioni Campania e Toscana collaboreranno alle attività di predisposizione, installazione, configurazione, adeguamento, integrazione con i sistemi informativi in uso, personalizzazione, testing e collaudo finale volto alla funzionalità completa dell'applicativo.	Inizio delle attività per l’ ssestment Tecnologico di I.:N.TER.PAsul Data Center TIX			01/01/19		Regione Toscana
	A 3.2 Regione Toscana affiancata dall'Ente Cedente porterà a termine le attività necessarie all'erogazione di I.N.TER.PA ai partner riusanti regionali in modalità di Cloud Computing Software as a Service (SaaS).	In via di attivazione.			01/01/19
	A.3.3 Regione Toscana e Regione Campania provvederanno alle attività necessarie all'erogazione di I.N.TER:PA Al partener riusante di livello comunale di I.N.TER.PA In modalità di Software as a Service (SaaS).	In via di attivazione.			01/01/19
	A.3.4 Trasferimento delle competenze informatiche per la Gestione Sistemistica e Applicativa di I.N.TER.PA si prevede un percorso di affiancamento tra i Team di Tecnici di Regione Campania e Toscana per l'organizzazione di apposite giornate/eventi a carattere formativo finalizzati al trasferimento delle competenze per la gestione sistemistica ed applicativa di I.N.TER:PA	In via di attivazione.			01/03/19
	A.3.5 Trasferimento al personale dell' Know Regione Campania presiederà sessioni formativei destinate al personale dei partner riusanti finalizzate al trasferimento del Know How necessario ad operare sulla piattaforma, all'illustrazione delle potenzialità di I.N-TER-PA e dei casi di utilizzo realizzati in Campania con riferimento ai benefici tratti. A tali eventi verranno affiancati corsi in E-Learning che certificheranno attraverso apposito attestato il livello delle competenze tecniche acquisite.	In via di attivazione.			01/04/19
	A.3.6 Cataloghi del Patrimonio Informativo :I partner individueranno tutti quei procedimenti in grado di generare dati territoriali di interesse non ancora ingegnerizzati che, nel caso in cui lo studio di fattibilità dia esito positivo, verranno digitalizzati attraverso l'utilizzo d ei moduli di I.TER.disponibili. Contemporaneamente i partner lavoreranno al collegamento delle Banche Dati disponibili al Data Hub unico di I.N.TER:PA che permetterà la loro visualizzazione e analisi in forma aggregata.	In via di attivazione.			01/01/19
	A.3.7 IIngegnerizzazione e collegamento al Data Hub dei DB:I partner individueranno tutti quei procedimenti in grado di generare dati territoriali di interesse non ancora ingegnerizzati che, nel caso in cui lo studio di fattibilità dia esito positivo, verranno digitalizzati attraverso i moduli di I.N.TER.PA disponibili. Contemporaneamente i partner lavoreranno al collegamento delle Banche Dati disponibili al Data Hub unico di I.N.TER.PA che permetterà la loro visualizzazione e analisi in forma aggregata.	In via di attivazione.			01/08/19
	A.3.8 Applicazione buona pratica : i partner applicheranno la buona pratica ai processi amministrativi di competenza inerenti la tutela e gestione delle risorse naturali, Rete Natura 2000, rischio sismico, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, Piani di Emergenza Ambientali (es. Laguna di Orbetello), risorse energetiche, agricoltura, sviluppo rurale, etc. Con il modulo I.TER.PORTAL saranno create sulla piattaforma apposite sezioni in cui saranno pubblicati Documenti, Mappe e Report.	In via di attivazione.			30/09/19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

Azione A4	Attività n.	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Data prevista conclusione da cronoprogramma	Data effettiva conclusione	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020	A.4.1 I Moduli di Geo-Community e Apps Mobile per Segnalazione e Traking saranno oggetto di un'azione sperimentale di sviluppo della buona pratica che prevederà: l'individuazione delle tematiche su cui i cittadini saranno chiamati ad inviare dati e informazioni georiferite alle PA, lo studio delle modalità e tempistiche di apertura al pubblico, l'analisi congiunta dei feed-back e delle criticità riscontrate , la messa a punto di Linee Guida di uso dei Moduli.	In via di attivazione.			01/09/19		Regione Toscana
	A.4.2 Attraverso le competenze/conoscenze portate dal Comune partner Torella dei Lombardi sarà possibile progettare e realizzare un'azione sperimentale di apertura della piattaforma ai Comuni/Attori Territoriali finalizzata a semplificare e digitalizzare il flusso dei dati in entrata/uscita dalle PA. Comuni test di ciascun partner saranno abilitati all'accesso all'applicativo e potranno caricare sulla piattaforma dati secondo tematismi pre-impostati e visualizzare/scaricare i dati forniti dalle PA.	In via di attivazione.			01/09/19
	A.4.3 Il progetto prevede la realizzazione di materiale formativo scaricabile dalla Piattaforma di Progetto e video tutorial destinati a diversi target di utenza (Cittadini, Comuni, Stakeholders) per la formazione dei beneficiari esterni all'utilizzo della buona pratica e il suo ulteriore trasferimento a contesti verticali. Saranno inoltre organizzati eventi volti a favorire l'incontro tra i vari attori territoriali e promuovere la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli stakeholders.	In via di attivazione.			01/09/19
	A.4.4 I partner garantiranno l'allineamento delle istanze della piattaforma dal Cedente ai riusanti e, a partire dalle esperienze maturate/criticità riscontrate, coprogetteranno degli sviluppi della buona pratica redigendo un Documento di Specifiche Tecnioche con le nuove funzionalità da implementare in I.N.TER.PA con indicazione dei relativi tempi/costi e un Documento di Impegno atto ad assicurare lo sviluppo della buona pratica anche a seguito della chiusura del progetto.	In via di attivazione.			01/09/19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

Azione A5	Attività n.	Descrizione di quanto realizzato	Criticità eventualmente incontrate	Soluzioni adottate per il loro superamento	Data prevista conclusione da cronoprogramma	Data effettiva conclusione	Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento	A.5.1 Definizione congiunta tra i partner , rel rispetto dei Regolamenti UE, della Strategia di Comunicazione (messaggi chiave, registro linguistico, stile comunicativo, stakeholder e target di destinatari delle azioni) nonchè del Brand (Logo e Pay Off) e della Linea Grafica di Progetto che si affiancheranno e integreranno con quelli del Programma per la creazione di un'immagine coordinata che favorisca la riconoscibilità visiva del progetto sul territorio.	In via di attivazione.			15/11/18		Regione Molise
	A.5.2 Progettazione e Realizzazione della Piattaforma delle Conoscenze e degli Ambiti di applicazione di I.N.TER.PA intesa come luogo di informazione, promozione, incontro e scambio di best practices tra gli attori attuali e potenziali del progetto e contemporanea attivazione di un servizio di Front End attivo sia su tematiche generali che su aspetti specifici da erogare via Mail, Telefono, Chat, FAQ e Social Media per avvicinare potenziali beneficiari e offrire un servizio agli utilizzatori.	In via di attivazione.			30/09/19
	A.5.3 Campagne di comunicazione rivolte al personale delle PA del partenariato da effettuarsi tramite il ricorso a siti web, forum e blog istituzionali e attraverso l'organizzazione di work-shop, seminari e info-day finalizzati a sensibilizzare, informare ed estendere l'utilizzo della buona pratica nelle diverse Strutture degli Enti Regionali del partenariato e diffondere le informazioni inerenti gli eventi formativi organizzati.	In via di attivazione.			01/04/19
	A.5.4 Campagne di comunicazione rivolte ai beneficiari effettivi e potenziali condotte su territorio regionale e nazionale in ottica Low Coast e di Green Public Procurement attraverso il ricorso ai Mass Media e ai Social Network, redazione di materiale informativo/pubblicitario in formato digitale (manifesti, brochure, locandine, articoli e infografiche) e digital/video/radio/story telling da diffondere attraverso un canale di You Tube dedicato.	In via di attivazione.			01/09/19
	A.5.5 Organizzazione dell'Evento di Lancio e dell'Evento Conclusivo di Progetto nonchè di eventi ad ampio target nelle regioni (Open Day e Work Shop Tematici, Seminari, Convegni) nonchè eventi istituzionali (es. Conferenze Stampa).	In via di attivazione.			30/09/19
	A.5.6 Al fine di favorire la diffusione della buona pratica a livello regionale e nazionale si prevede la partecipazione dei referenti progettuali a giornate tematiche ed eventi organizzati a livello transnazionale e nazionale finalizzate allo scambio di buone pratiche in materia di ICT tra le PA. Si prevede inoltre l'inserimento di I.N.TER.PA nella Banca Dati dei Programmi Informatici riutilizzabili di DIGIT PA.	In via di attivazione.			01/09/19
	A.5.7 Messa a punto di un sistema di controllo quali-quantitativo per il monitoraggio/misurazione degli indici di ascolto, di diffusione e degli indicatori di partecipazione al fine di acquisire elementi conoscitivi di natura quali-quantitativa sui prodotti e le attività di comunicazione realizzate.	In via di attivazione.			30/09/19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma	Codice Indicatore	Unità di misura	Baseline	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti	454	numero	02/05/18			1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.

Indicatore di OUTPUT di Programma	Codice Indicatore	Unità di misura	Baseline	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA)	17OUT	numero				1

## Output Progetto
Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target	da rivedere
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. 2 PROTOCOLLI DI INTESA FRA I PARTNER FIRMATI e CONVENZIONE	A1.1	Avvio di progetto	NUMERO	02/05/18			2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				2
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti output relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. 3 Verbali di istituzione e incontri dei BOARDS	A1.3	Costituzione della Rete I.N.TER. PA nella quale i partner coprogettano le attività di analisi, trasferimento, adozione e sviluppo omogeneo	NUMERO	02/05/18			1	2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				1

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. 3 Verbali di istituzione e incontri dei BOARDS	A1.4	Piano e attività di Monitoraggio Strategico e Gestione della Qualità e del Rischio	NUMERO	02/05/18			0	3
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0	1

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.2 Report periodici redatti per il Monitoraggio	A1.5	Gestione della contabilità, della rendicontazione e della conservazione dei documenti di spesa e AUDIT – Monitoraggio Stato	NUMERO	0				3
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Documenti di analisi gestionale e organizzativa della buona pratica con quadro economico, cronoprogramma e funzioni	A2.1	Analisi Gestionale e organizzativa della Buona Pratica	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Documento di analisi tecnologica della buona pratica	A2.2	Analisi Tecnologica della Buona pratica della Regione Campania	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Documento di analisi del contesto normativo, regolamentare, e organizzativo contenente la mappatura degli ambiti di applicazione della buona pratica e il work flow	A2.3	Analisi del Contesto Amministrativo della Buona Pratica	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Documento sintesi della buona pratica	A2.4	Analisi Informativa/Formativa della Buona Pratica per la redazione del Documento di Sintesi	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Documento di gestione del trasferimento e adozione della buona pratica	A2.5	Gestione del Trasferimento e Adozione della Buona Pratica	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Documento di gestione organizzativa del trasferimento della buona pratica	A2.6	Gestione del Trasferimento e Adozione della Buona Pratica	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Pacchetto documentale di gestione degli aspetti tecnologici per il trasferimento di adozione della buona pratica	A2.7	Gestione aspetti tecnologici per il trasferimento e adozione della Buona Pratica	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.1 Pacchetto documentale di gestione degli aspetti amministrativi del trasferimento e gestione della buona pratica	A2.8	Gestione Amministrativa del Trasferimento e adozione della Buona Pratica	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.2 Redazione del Piano di Comunicazione e del Piano di Formazione	A2.9	Strategia di Comunicazione	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n.2 Documenti del Kit del riuso e per la gestione a regime della buona pratica	A2.10	Redazione del Documento per la Gestione a regime della Buona Pratica	NUMERO	0				2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verifica di conformità positivo	A3.1	Assestment Tecnologico di I.:N.TER.PAsul Data Center TIX Regione Toscana	POSITIVO/NEGATIVO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)		Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. 2 Enti Regionali che accedono alla piattaforma customizzata	A3.2	Erogazione di I.N.TER.PA ai partner riusanti regionali da parte di Regione Toscana affiancata dall'Ente Cedente	NUMERO	0				2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. 1 Enti comunali che accedono alla piattaforma customizzata	A3.3	Erogazione di I.N.TER.PA all partner riusante di livello comunale da parte di Regione Toscana affiancata dall'Ente Cedente	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 5 Sessioni formative attivate	A3.4	Trasferimento delle competenze informatiche per la Gestione Sistemistica e Applicativa di I.N.TER.PA	NUMERO	0				5
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80% percentuale di uffici che hanno fornito i dati per la redazione dei cataloghi rispetto agli uffici coinvolti	A3.6	Cataloghi del Patrimonio Informativo	PERCENTUALE	0				80,00%
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80% percentuale dei processi ingegnerizzati sul tot dei processi da reingegnerizzare	A3.7	Ingegnerizzazione e collegamento al Data Hub dei DB	PERCENTUALE	0				80,00%
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N.2 sezioni tematiche realizzate per ciascun partner riusante	A3.8	Customizzazione della buona pratica	NUMERO	0				2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 2 sessioni tematiche di Geo/Community aperte al pubblico	A4.1	Sperimentazione dei moduli di Geo-Community e Apps Mobile per Segnalazione e Traking	NUMERO	0				2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 3 Numero di Comuni/Enti territoriali di test coinvolti	A4.2	Apertura della piattaforma ai Comuni/Attori Territoriali	NUMERO	0				3
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 6 eventi informativi realizzati	A4.3	Formazione dei beneficiari esterni all'utilizzo della buona pratica e il suo ulteriore trasferimento a contesti verticali	NUMERO	0				6
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 2 Documenti di specifiche tecniche e documento di impegno per evoluzione della b.p.	A4.4	Co-progettazione gli sviluppi della buona pratica partendo dall’esperienza attuata i partners evidenzieranno le esperienze maturate e le criticità riscontrate	NUMERO	0				2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N.1 Documento di strategia di comunicazione	A5.1	Redazione piano della Comunicazione tra i diversi partners	NUMERO	0				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N.2 istanze pubblicate da ciascun partner sulla piattaf.delle conoscenze e degli ambiti di applicazione	A5.2	Redazione piano della Comunicazione tra i diversi partners	NUMERO	0				2
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 8 campagne di Comunicazione realizzate per ciascun partner per gli stakeholders	A5.3	Campagne di comunicazione rivolte al personale delle PA del partenariato	NUMERO	0				8
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 6 di eventi pubblici	A5.5	Organizzazione Eventi	NUMERO	0				6
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
La verificata presenza di I.N.TER.PA nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili di DIGTPA	A5.6	Disseminazione progettuale a livello transnazionale e nazionale	SI/NO	0				SI
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				SI

Indicatore di Output	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N.6 report per il monitoraggio delle attività di comunicazione	A5.7	Controllo qualitativo-quantitativo per il monitoraggio e la misurazione delle campagne di comunicazione	NUMERO	0				6
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività associata	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 1 Documento di metodolgia di lavoro collaborativo tra le PA	Azione 1	Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato	Numero	02/05/18				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di risultato	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 1 Documento della metodologia di riuso funzionale al successivo utilizzo di altre amministrazioni	Azione 2	Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica	Numero	02/05/18				1
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di risultato	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 6 di procedure di ambito digitalizzati dei Partner coinvolti	Azione 3	Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti	Numero	02/05/18				6
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di risultato	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N.4 enti coinvolti nella evoluzione	Azione 4	Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020	Numero	02/05/18				4
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

Indicatore di risultato	Azione (A1/A2/A3/A4/A5)	Attività	Unità di misura	Baseline	Atteso					Target
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. 200 enti raggiunti dalla campagna di efficientamento della gestione dati del terriorio	Azione 5	Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento	Numero	02/05/18				200
				Effettivo
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				0

## Riuso sw
Domanda 1	Risposta	Eventuali note o commenti
Qual è(/Quali sono) la soluzione(/le soluzioni) posta(/e) a riuso nell'ambito del progetto?	Riuso del Sistema informativo Geographic Cloud Iter, Modello di Gestione Integrata delle Entità e degli Eventi Territoriali, della Regione Campania

Domanda 2	Risposta	Eventuali note o commenti
Se si tratta di una soluzione/ soluzioni prevalentemente di natura tecnologica, indicare di quale tipologia utilizzando le informazioni contenute nella nota sottostante evidenziata	b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

Domanda 3	Risposta	Eventuali note o commenti
La soluzione(/le soluzioni) è(/sono) sottosposta(/e) a una licenza aperta (open source)?	No.

Domanda 3a	Risposta	Eventuali note o commenti
Se la risposta alla Domanda 3 è sì, specificare per ciascuna soluzione:
tipologia (ad es. EUPL, AGPL o altre)
versione (solitamente indicata da un numero ad es. 1.2)
repertorio pubblico associato dove rilasciare il software e la relativa documentazione della soluzione (ad es. github, gitlab, gitea, ecc.)

Domanda 4	Risposta	Eventuali note o commenti
Quali modifiche funzionali si stanno apportando o si apporteranno alla(/e) soluzione(/i)?	Verranno sviluppate delle customizzazioni di prodotto legati ai fabbisogni dei partner in merito ad attività ce necessitano la georeferenziazione.

Domanda 5	Risposta	Eventuali note o commenti
Sono stati stipulati accordi con l'ente titolare della(/e) soluzione(/i) per la ripartizione delle relative spese inerenti la manutenzione e l'evoluzione?	No.	Si ipotizza in futuro di stipulare un Convenzione

Domanda 6	Risposta	Eventuali note o commenti
Quale tipo di licenza verrà apposta sugli output di progetto?	EUPL

Nota Domanda 2
Qualora trattasi di soluzione di tipo tecnologico, scegliere tra le seguenti opzioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68, comma 1):
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.